舟山市财政局关于进一步提高直达资金

支出进度的整改实施方案

为切实管好用好直达资金，更好发挥惠企利民实效，根据《浙江省财政厅关于印发浙江省直达资金管理实施细则（试行）的通知》（浙财预〔2021〕6号）有关规定，结合省审计整改要求，制定本实施方案。

一、整改目标

通过审计整改，进一步规范直达资金分配、下达和使用管理，提高资金使用效益，促进直达资金在我市精准高效落地。通过举一反三和建章立制，建立健全直达资金长效管理机制。

二、整改范围

省审计反馈的截至2022年4月24日，纳入直达资金监控系统提前下达市县的28项中央和省级直达资金。其中被省审计点名的定海区、普陀区和嵊泗县需全面梳理重点整改。

三、整改内容

（一）提高直达资金分配下达效率。财政部门要强化部门协调配合，按照预算管理要求，加快资金分配细化进度，及时批复下达预算，在规定时限内将资金下达到使用单位。按照资金管理办法和实际情况，统筹合理安排分配资金。会同有关部门进一步加强项目库建设，提高资金分配与项目需求的匹配程度，切实解决“钱等项目”、“钱等文件”的情况。

（二）坚持加快支出和规范使用并举。财政部门要督促部门和单位落实预算执行主体责任，加快项目实施进度，及时提出支付申请。严守财经纪律，按照预算法及相关资金管理要求安排使用资金。加快资金拨付审核，严格执行国库集中支付制度有关规定，及时将资金支付到最终收款人，进一步提高资金拨付效率。加强执行监测，建立定期通报制度。

(三)进一步加大直达资金监管力度。财政部门要综合运用日常监管、重点监控和现场核查等方式，强化全过程常态化监管。对督查、审计查出的问题，要认真整改、举一反三，督促指导有关部门和单位找准症结、剖析原因，以点带面推动加强监管、完善制度，避免屡查屡犯。

四、实施步骤

（一）动员部署阶段（2022年9月20日前）。各级财政部门要迅速开展排摸，深入了解直达资金支出进度偏慢的具体原因，并积极动员部署，落实责任主体，确保整改工作有目标、出成效。

（二）集中实施阶段（2022年9月21日至11月底）。各级财政部门要根据实施方案，大幅提升直达资金支出进度，切实推进省审计反馈问题整改到位。

（三）考核验收阶段（2022年12月）。市财政局对各县（区）整改情况进行考核验收，相关结果作为年终系统绩效考评的依据。

五、职责分工

市财政局：为本次整改工作牵头单位，负责对整改工作整体推进情况进行督促、检查、指导和考评等工作。

县（区）财政局：为本次整改工作责任单位，负责组织做好本级直达资金整改工作，全面梳理排查原因，并形成对照检查报告。

主管部门及使用单位：负责落实预算执行主体责任，切实采取有效整改措施提高直达资金支付进度。

六、工作要求

直达资金工作是当前财政部门至关重要的一项工作任务，各级财政部门要进一步提高对落实常态化直达机制工作重要性和紧迫性的认识，把完成整改工作当成当前最重要的政治任务，进一步加强部门协作，强化市县（区）联动，更加积极主动抓好工作落实，扎实履行职责分工，切实保证直达资金整改工作顺利推进。